บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ         สภ.เสวียด                        โทร.  ๐  ๗๗๓๘ ๙๕70

ที่   ๐๐๒๓(สฎ).(๒๗)/-                             วันที่           มีนาคม  ๒๕๖8

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568  ห้วงไตรมาส 1-2

เรียน   ผกก.สภ.เสวียด

ตามที่  สภ.เสวียด  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568  ตามแผนงาน/โครงการ ที่ ตร.กำหนด ห้วง ต.ค.67 – มี.ค.68  วงเงินทั้งสิน 1,260,407.58 บาท(หนึ่งล้านสองแสน-            หกหมื่นสี่ร้อยเก้าเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)  ซึ่ง สภ.เสวียด ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณละเป้าหมายการดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานธุรการ สภ.เสวียด  ขอรายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ                         ณ  วันที่ 31 มี.ค.68  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2568  พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางดำเนินการแก้ไข ดังนี้

- โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร   997,500บาท เบิกจ่ายแล้ว 965,866.39 บาท คิดเป็นร้อยละ  96.83  ของงบประมาณที่ได้รับ    ผลการเบิกจ่าย   ตามเป้าหมาย/แผนงานฯ

2. โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม

วงเงินที่ได้รับจัดสรร   51,700บาท  เบิกจ่ายแล้ว 28,700 บาท คิดเป็นร้อยละ  55.51  ของงบประมาณที่ได้รับ    ผลการเบิกจ่าย   ต่ำกว่าเป้าหมาย/แผนงานฯ

3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 58,103.58 บาท  เบิกจ่ายแล้ว  0   บาท  คิดเป็นร้อยละ  0    ของงบประมาณที่ได้รับ    ผลการเบิกจ่าย  ต่ำกว่าเป้าหมาย/แผนงานฯ

4. โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

วงเงินที่ได้รับจัดสรร  71,950 บาท  เบิกจ่ายแล้ว  59,936.31 บาท  คิดเป็นร้อยละ 83.30  ของงบประมาณที่ได้รับ    ผลการเบิกจ่าย  ตามเป้าหมาย/แผนงานฯ

5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร  48,454 บาท  เบิกจ่ายแล้ว  0  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0                 ของงบประมาณที่ได้รับ    ผลการเบิกจ่าย  ต่ำกว่าเป้าหมาย/แผนงานฯ

6. โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 32,700 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 32,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ  100

ของงบประมาณที่ได้รับ   ผลการเบิกจ่าย  ตามเป้าหมาย/แผนงานฯ

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2568   ณ วันที่ 31 มี.ค. 68  มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,087,202.70 บาท  คิดเป็น   86.26 % ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรห้วง

-2-

ต.ค.67–มี.ค.68   ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด  แต่ยังมีหลายโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือผลเบิกจ่ายเป็น  0  ซึ่งน่าจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภารกิจหลากหลายหน้าที่                จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามกำหนดหรือแผนงานที่วางไว้    แนวทางแก้ไขคือลดภารกิจงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของงานตำรวจให้ลดลงและเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ด้านงานธุรการเข้าสนับสนุนแก้ไขปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและประสานการเบิกจ่ายกับหน่วยผู้เบิก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.

(รณรงค์  พูลสวัสดิ์)

สว.อก.สภ.เสวียด