## ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส1-2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
( ไตรมาส 1-2 ) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | เป็นไปตามเป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | %
1 | โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน | 997500 | 965866.39 | 31633.61 | 96.8287 | ตามเป้าหมาย
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
| - งานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม | 948400 | 931766.39 | 16633.61 | 98.2461
| - ค่าใช้จ่ายการอำนวยความยุติธรรม | 34100 | 34100 | 0 | 100
2 | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | 51700 | 28700 | 23000 | 55.5126 | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | 15000 | 15000 | 0 | 100
| - งานชุมชนสัมพันธ์ | 51700 | 13700 | 38000 | 26.499
3 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | 58103.58 | 0 | 58103.58 | 0 | ต่ำกว่าเป้าหมาย
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
| - ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน | 3503.58 | 0 | 3503.58 | 0
| - ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | 54600 | 0 | 54600 | 0
4 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | 71950 | 59936.31 | 12013.69 | 83.3027 | ตามเป้าหมาย
| - การสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด | 71950 | 59936.31 | 12013.69 | 83.3027
5 | การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ | 48454 | 0 | 48454 | 0 | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| - การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด | 48454 | 0 | 48454 | 0
6 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | 32700 | 32700 | 0 | 100 | ตามเป้าหมาย
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย
| - การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ | 32700 | 32700 | 0 | 100
รวมทั้งสิ้น |  | 1260407.58 | 1087202.7 | 173204.88 | 86.258 | ตามเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการขาดความเข้าใจในการทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ
2. ในปีงบประมาณ 2568 เจ้าหน้าที่ ตร.มีภารกิจหลากหลายและจำนวนกำลังพลจำกัด ส่งผลต่อการจัดการเบิกจ่ายล่าช้า
3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากต้องนำส่งและเสนองานผ่านแผนกงานต่างๆ ระดับ ภ.จว. หลายวัน
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
1. ประสานแนวทางการวิธีการเบิกจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
2. พิจารณากำลังพลที่มีความสามารถทางเอกสารเข้าสนับสนุนในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. ควรมีแนวทางให้หน่วยสามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้เองภายในของเขตอำนาจ
เรียน ผกก.สภ.เสวียด
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ไตรมาส 1-2 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
พ.ต.ท.
| (รณรงค์ พูลสวัสดิ์) |  | - ทราบ
| สว.อก.สภ.เสวียด |  | - ดำเนินการควบคุมกำกับดูให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
| มี.ค.68 |  | และถูกต้องตามระเบียบฯ
พ.ต.อ.
(สุรินทร์ ใจแน่)
ผกก.สภ.เสวียด
มี.ค.68