## ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส1-2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
( ไตรมาส 1-2 ) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | เป็นไปตามเป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | %
1 | โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน | 1522100 | 957875.44 | 564224.56 | 62.9312 | ตามเป้าหมาย
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
| - งานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม | 1484300 | 951575.44 | 532724.56 | 64.1094
| - ค่าใช้จ่ายการอำนวยความยุติธรรม | 37800 | 6300 | 31500 | 16.6667
2 | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | 79100 | 63050 | 16050 | 79.7092 | ตามเป้าหมาย
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | 15000 | 15000 | 0 | 100
| - งานชุมชนสัมพันธ์ | 64100 | 48050 | 16050 | 74.961
3 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | 64420 | 19625 | 44795 | 30.4641 | ต่ำกว่าเป้าหมาย
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
| - ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน | 4420 | 1125 | 3295 | 25.4525
| - ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | 60000 | 18500 | 41500 | 30.8333
4 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | 241750 | 158443.68 | 83306.32 | 65.5403 | ตามเป้าหมาย
| - การสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด | 241750 | 158443.68 | 83306.32 | 65.5403
5 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | 51500 | 34300 | 17200 | 66.6019 | ตามเป้าหมาย
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย
| - การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | 51500 | 34300 | 17200 | 66.6019
รวมทั้งสิ้น |  | 1958870 | 1233294.12 | 725575.88 |  | ตามเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการขาดความเข้าใจในการทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ
2. ในปีงบประมาณ 2569 เจ้าหน้าที่ ตร.มีภารกิจหลากหลายและจำนวนกำลังพลจำกัด ส่งผลต่อการจัดการเบิกจ่ายล่าช้า
3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากต้องนำส่งและเสนองานผ่านแผนกงานต่างๆ ระดับ ภ.จว. หลายวัน
4. งบประมาณโครงการมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดโครงการ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
1. ประสานแนวทางการวิธีการเบิกจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
2. พิจารณากำลังพลที่มีความสามารถทางเอกสารเข้าสนับสนุนในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3. ควรมีแนวทางให้หน่วยสามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้เองภายในของเขตอำนาจ
4. เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบโครงการให้จัดทำเอกสารการเบิกเงินโดยเร็วทุกระยะการดำเนินการ
เรียน ผกก.สภ.เสวียด
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ไตรมาส 1-2 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
พ.ต.ท.
| (รณรงค์ พูลสวัสดิ์) |  | - ทราบ
| สว.อก.สภ.เสวียด |  | - ดำเนินการควบคุมกำกับดูให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
| 31 มี.ค.69 |  | และถูกต้องตามระเบียบฯ
พ.ต.อ.
(ณัฐชนน เกิดก่อ)
รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เสวียด
31 มี.ค.69