## ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส1-2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
( ไตรมาส 1-2 ) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | เป็นไปตามเป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | %
1 | โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน | 814900 | 671851.29 | 143048.71 | 82.4459 | สูงกว่าเป้าหมาย
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
| - งานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม | 724400 | 605151.29 | 119248.71 | 83.5383
| - ค่าใช้จ่ายการอำนวยความยุติธรรม | 44500 | 35700 | 8800 | 80.2247
| - งานชุมชนสัมพันธ์ | 46000 | 31000 | 15000 | 67.3913
2 | แผนบูรณาการป้องกับปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด | 0 | 0 | 0
| - ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดและพัฒนามาตรฐานบำบัดฟื้นฟู | 0 | 0 | 0
3 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | 2140 | 2140 | 0 | 100 | ตามเป้าหมาย
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
| - ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน | 2140 | 0 | 2140 | 0
| - ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | 0 | 0 | 0
4 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | 23600 | 18430.28 | 5169.72 | 78.0944 | ตามเป้าหมาย
| - การสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด | 23600 | 18430.28 | 5169.72 | 78.0944
5 | การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ | 65952 | 32640 | 33312 | 49.4905 | ต่ำกว่าเป้าหมาย
| - การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด | 65952 | 32640 | 33312 | 49.4905
6 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | 23800 | 23680 | 120 | 99.4958 | ตามเป้าหมาย
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย
| - การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ | 23800 | 23680 | 120 | 99.4958
รวมทั้งสิ้น |  | 930392 | 748741.57 | 181650.43 | 80.4759 | ตามเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการขาดความเข้าใจในการทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ
3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากต้องนำส่งและเสนองานผ่านแผนกงานต่างๆ ระดับ ภ.จว. หลายวัน
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
1. ตร. ควรเร่งรัดจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นไตรมาส 1 และควรจัดสรรทั้งปีในคราวเดียวกัน เพื่อสะดวกในการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. ประสานแนวทางการวิธีการเบิกจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
3. ควรมีแนวทางให้หน่วยสามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้เองภายในของเขตอำนาจ
เรียน ผกก.สภ.เสวียด
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ไตรมาส 1-2 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
พ.ต.ท.
| (รณรงค์ พูลสวัสดิ์) |  | - ทราบ
| สว.อก.สภ.เสวียด |  | - ดำเนินการควบคุมกำกับดูให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
| มี.ค.67 |  | และถูกต้องตามระเบียบฯ
พ.ต.อ.
(สุรินทร์ ใจแน่)
ผกก.สภ.เสวียด
มี.ค.67